Հավելված

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ՍԻՍԻԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

Համայնքի 2024 թվականի

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Կազմել է համայնքի ղեկավար Արմեն Հակոբջանյանը

Հաստատվել է համայնքի ավագանու 2023թ-ի                                      որոշմամբ

ՍԻՍԻԱՆ

2024Թ Բովանդակություն

Ներածություն	3

1.	Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները	4

2.Համայնքի 2024թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)	6

3.	Համայնքային գույքի կառավարման 2024թ. ծրագիրը	20

4.	Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը	22

5.	Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը	25

# Ներածություն

Սիսիանի համայնքի 2024թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ-ը) նպատակ ունի արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի նախագիծը, ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

Սիսիանի համայնքի 2024թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 հիմնական բաժիններից, որոնք կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի վրա:

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2024թ. Սիսիանի համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում սահմանված նպատակները, զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։

2024թ. նախատեսված ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը ներկայացված են ըստ բնակավայրերի ու դրանց արժեքների:

ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման տարեկան ծրագիրը՝ պլանավորված գործընթացները և գործողությունները:

ՏԱՊ-ում նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման պլանը սահմանում է ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:

ՏԱՊ-ի իրականացման արդյունավետությունը նախատեսվում է վերլուծել ըստ մոնիթորինգի և գնահատման պլանի՝ կիսամյակային և տարեկան կտրվածքով:

# Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

Համայնքի տեսլականը՝

Սիսիան համայնքը ապրելու համար բարելավված որակական պայմաններով, գրավիչ ներդրումային դաշտով, զբոսաշրջիկների նախընտրելի տեսարժան վայրերի այցելության, առողջ ապրելակերպի, որակյալ կրթական, սոցիալական ծառայություններով ապահովված, անվտանգային և մոբիլիզացիոն բարձր ցուցանիշներով, էկոլոգիապես մաքուր գյուղմթերքների արտադրությամբ, խնամված և բարեկարգված բնակելի, ենթակառուցվածքներով հագեցած, պահպանվող վայրի բնությամբ,  ինքնաբավ բազմաբնակավայր  համայնք է:

Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| --- | --- | --- |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 9 | 8 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 26․5 | 28․2 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 32274 | 32300 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) |  |  |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) |  |  |

Աղյուսակ 2․Համայնքի ոլորտային նպատակները

| Ոլորտային նպատակ | Վերջնական արդյունքի |
| --- | --- |
|  | Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Սիսիանի բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ Կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը | ՏԻ մարմինների կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին % Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում % Համայնքային գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների տեսակարար կշիռը սեփական եկամուտների կազմում % | 100 26․5 30,2 | 100 28․2 32,5 |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | Աղբահանության ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում Համայնքի խնամվող կանաչապատ հատվածների տեսակարար կշիռը կանաչապատ հատվածների մեջ, % | 17 24,1 | 27 25 |
| Ոլորտ 3. Կրթություն Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ, % Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը այդ տարիքի երեխաների մեջ, % | 50,3 12,7 | 51,5 12,7 |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը կազմակերպել համայնքի մշակութային կազմակերպությունների աշխատանքը | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը % | 45.3 | 65 |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Բարելավված ոռոգման համակարգ ունեցող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակավայրերի կազմում 75 % | 25,7 | 37 |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ Ապահովել տրանսպորտային միջոցների անվտանգ երթևեկությունը՝ ճանապարհների բարեկարգման միջոցով | Ճանապարհների բարեկարգման միջոցով երթևեկության անվտանգության աճ % | 10.8 | 21 |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն: Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին | Համայնքի կողմից սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ % | 34,1 | 42,5 |
| Ոլորտ 8. Քաղաքացիական պաշտպանություն Բարձրացնել քաղաքացիական պաշտպանության տեխնիկական հագեցվածությունը և իրազեկվածությունը | Քաղաքացիական պաշտպանության կապի համակարգի և տեղեկատվության բարձրացման որակական աճ- % | 40 | 40 |

# 2.Համայնքի 2023թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)

Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | Բնակավայրը |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |
| 1 | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում | 635310․0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2 | Համայնքային գույքի կառավարում | 2160․0 |  |
| Ընդամենը | 637470․0 |  |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |
| 1 | Աղբահանության և աղբամանների ձեռքբերում, սանիտարական մաքրման իրականացում | 199000.0 | Սիսիան, Նորավան, Աշոտավան, Ույծ, Բռնակոթ, Տոլորս, Հացավան, Շաքի, Իշխանասար, Բնունիս,Շաղատ, Անգեղակոթ, Վաղատին, Գորայք, Ծղուկ, Սպանդարյան, Սառնակունք, Թասիկ, Սալվարդ, Աղիտու, Որոտնավան, Շամբ, Լծեն, Դարբաս, Գետաթաղ, Լոր, Շենաթաղ բնակավայրեր |
| 2 | Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում | 137826․5 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 3 | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում | 1024855․11 | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը | 1361681․61 |  |
| Ոլորտ 3. Կրթություն |
| 1 | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 506155.0 | Սիսիան, Անգեղակոթ, Շաղատ, Աղիտու, Դարբաս, Շամբ, Նորավան, Աշոտավան, Ույծ, Շաքի, Տորունիք, Հացավան, Բռնակոթ, Թասիկ, Բնունիս, Որոտնավան, Վաղատին, Լոր, Տոլորս, Ծղուկ, Շենաթաղ բնակավայրերում |
| 2 | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում համայնքում | 439298․046 | Սիսիանի համայնք |
| 3. | Մասնագիտական կրթություն | 3000.0 | Սիսիանի համայնք |
| 4. | Հանրակրթական ուսուցում | 3000.0 | Սիսիանի համայնք |
| Ընդամենը | 951453․046 |  |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |
| 1 | Մշակութային կյանքի կազմակերպում համայնքում | 85466․05 | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը | 85466․05 |  |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն |
| 1 | Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը | 40394․3 | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը | 40394․3 |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |
| 1 | Ներհամայնքային ճանապարհների պահպանում և շահագործում, կանգառների բարեկարգում և նորով փոխարինում, ինչպես նաև արտաճանապարհային հատվածների պահպանում | 632071․49 | Սիսիան քաղաքային բնակավայր |
| Ընդամենը | 632071․49 |  |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն |
| 1 | Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին | 7000.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը | 7000.0 |  |
| Ոլորտ 8. Քաղաքացիական պաշտպանություն |
| 1 | Քաղաքացիական պաշտպանության որակի բարելավում | 950.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը | 950.0 |  |
| Ընդհանուրը | 3716486․5 |  |

Աղյուսակ 4.1 ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ.դրամ) | ԲԲՀ-ի բնակավայրը |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Շենաթաղ բնակավայրի մայր առուների հիմնանորոգում | 15340․0 | Շենաթաղ բնակավայր |
| 2. | Դարբաս բնակավայրի ոռոգման համակարգի բարելավում | 9450․0 | Դարբաս բնակավայր |
| 3․ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և փախստական ընտանիքներին գյուղատնտեսական աջակցության ցուցաբերում | 19500․0 | Սիսիան համայնք |
| 4․ | Համայնքային հողերում անտառտնկում և պահպանում | 120000․0 | Բալաք, Շաղատ Բռնակոթ, Հացավան |
| 5․ | Կարիքավոր ընտանիքներից դեպի եկամուտներ և ինքնաբավություն | 19450․0 | Սիսիան համայնք |
| Ընդամենը | 183740․0 |  |

Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուրներ | Պատասխանատու | Ժամկետ | Ռիսկեր |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |
| Ոլորտի նպատակ. Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Սիսիանի բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ Կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը | ՏԻ մարմինների կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին 100% Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում 28․2 % Համայնքային գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների տեսակարար կշիռը սեփական եկամուտների կազմում 32.5 % | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: Աճուրդների, մրցույթներիմասնակիցների բացակայություն |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել որակյալ համայնքային ծառայությունների մատուցումը | Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը - լավ | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, համայնքի համացանցային կայք | Աշխատակազմի քարտուղար | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Միջոցառումներ. 1.Համակարգչային և մասնագիտական, այլ ծառայությունների ձեռք բերում 2.ՔՍԳ աշխատանքների կազմակերպում 3. ՔԿԱԳ ծառայության մատուցում 4. Սիսիանի համայնքի աշխատակազմի և 36 բնակավայրերի վարչական ղեկավարների գործունեության ապահովում 5․ Գետաթաղ բնակավայրի վարչական շենքի և կենցաղի տան վերանորոգում | Ելքի ցուցանիշներ Չափագրվող և պետական գրանցման ենթակա գույքային միավորների թիվը-92 Հարկերի հաշվարկման բազաներում անճշտությունների նվազեցում, 10% ՀԿՏ համակարգի, պաշտոնական կայքի շահագործում –այո Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը – 90% ՔՍԳ կողմից մատուցվող ծառայությունների թիվը – 11 ՔԿԱԳ ակտերի թիվը – 30 Ավագանու նիստերի թիվը – 15 Ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակում- առկա է Ծառայություններ մատուցող համայնքային կառույցների թիվը - 11 Մուտքի ցուցանիշներ Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում - 62 Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում - 99 Համակարգիչների թիվը - 201 ՔՍ գրասենյակների թիվը - 1 Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 635310․0 դրամ, որից համայնքի բյուջե` 633060․0 հազ. դրամ, պետական բյուջե՝ 2250․0 | Սիսիանի համայնքապետարան, «ՏՀԶՎԿ» ՀԿ, ՀԾ | Բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքային գույքի արդյունավետ և նպատակային կառավարում | Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում – 33,4 % | Մրցույթների և աճուրդների մասին հայտարարություններ, արձանագրություն-ներ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Աճուրդների, մրցույթներիմասնակից-ների բացակայություն |
| Միջոցառումներ. 1.Համայնքի հողատարածքների վարձակալության մրցույթների և աճուրդ-վաճառքի կազմակերպում | Ելքի ցուցանիշներ Համայնքի գույքի կառավարման թափանցիկության ապահովում – առկա է Մուտքի ցուցանիշներ Օտարվող համայնքային հողեր-38785 քմ Գործող վարձակալության պայմանագրեր-8552 հա Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 2160․0 հազ․ դր, որից համայնքի բյուջե՝ 2160․0 հազ․ դր | Սիսիանի համայնքապետարան | Գույքի օտարման և վարձակալության աճուրդներն ու մրցույթները կազմակերպող հանձնաժողովներ |  |  |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |
| Ոլորտի նպատակներ. Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | Աղբահանության ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում- 27 Խմելու ջրի մատակարարման վերանորոգված ներքին համակարգեր Համայնքի խնամվող կանաչապատ հատվածների տեսակարար կշիռը կանաչապատ հատվածների մեջ, 24.1% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Ծրագիր 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը մատուցվող աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում ըստ հաստատված սխեմաների և ժամանակացույցի – առկա է | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Քաղաքաշինության և տնտեսության ոլորտը համակարգող բաժնի պետ | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջոցառումներ. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում «Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ -ի միջոցով Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տարածքների սխեմաների, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում Աղբահանության կազմակերպում ևս 10 բնակավայրերում և նոր աղբամանների ձեռքբերում | Ելքի ցուցանիշներ Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը – 18408 Սիսիան քաղաք և 27 բնակավայր Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տարածքների հաստատված սխեմաներ և ժամանակացույց - առկա է Աղբի տեսակավորում – առկա է Աղբահանությունից օգտվող բնակավայրերի թիվը -Սիսիան քաղաք և 27 բնակավայր Սանիտարական մաքրում իրականացվող տարածքներ - 126627քմ Թասիկ, Սալվարդ, Աղիտու, Որոտնավան, Շամբ, Լծեն, Դարբաս, Գետաթաղ, Լոր, Շենաթաղ բնակավայրերի աղբահանության կազմակերպում և նոր աղբամանների ձեռքբերում Աղբամանների ձեռքբերում -6000.0 /համայնք/ Մուտքի ցուցանիշներ Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը – 18 Տեխնիկական միջոցների թիվը – 8 Աղբամանների թիվը – 307 Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 199000.0, որից համայնքի բյուջե՝ 199000.0 հազ․ դր․ | «Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, «Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |  |  |
| Ծրագիր 2. Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների պահպանում |
| Ծրագրի նպատակ. Պահպանել և բարեկարգել համայնքի հանրային և կանաչապատ հատվածները | Բազմաբնակարան շենքերի սպասարկման որակի բարելավում 30% , կանաչապատ հատվածների խնամք 24.1 | Հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Միջոցառումներ. Հանրային և կանաչապատ տարածքների պահպանում Ն. Ադոնցի արձանի, Ա. Նավասարդյանի կիսանդրու շրջակա տարածքի բարեկարգում և կանաչապատում, Ույծ բնակավայրի խաղահրապարակի կառուցում 200 հա անտառապատ տարածքների ավելացում Բռնակոթ, Հացավան, Բալաք, Շաղատ բնակավայրերում | Ելքի ցուցանիշներ Կանաչապատ տարածքների ոռոգման համակարգի սպասարկում – առկա է Մուտքի ցուցանիշներ Աշխատակիցների թիվը - 9 Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 137826․5 հազ. դրամ, որից ՄԱԿ ՍԳՀԿ-ի ֆինանսավորում՝ 120000․0 հազ․ դր․, համայնքի բյուջե՝ 17826․5 հազ․ դր․, | Սիսիանի համայնքապետարան | Քաղաքաշինության և տնտեսության ոլորտը համակարգող բաժնի պետ, «Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |  |  |
| Ծրագիր 3. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում |
| Ծրագրի նպատակ. Համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում | Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ - 5% Խմելու ջրի մատակարարման որակի բարելավում – 10% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի |  |
| Միջոցառումներ. 1. Փողոցային լուսավորության ցանցի սպասարկում 2. Ապահովվել ջրամատակարարումը բոլոր բնակավայրերում 3. Համայնքի բնակավայրերում շենքերի, շինությունների պահպանում 4.Ավտոաշտարակի ձեռքբերում 5․ Լոր բնակավայրի սելավատարների մաքրում և նորով փոխարինում 6․ Սիսիան քաղաքի նորոգվող փողոցների հին կոյուղագծերի բազմաբնակարան շենքերից մինչև մայրուղի փոփոխում 7․ Դարբաս, Արևիս և Լոր բնակավայրերի կամուրջների վերանորոգում 8․ Սիսիան համայնքի 15 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում | Ելքի ցուցանիշներ Լուսավորված փողոցների քանակը-90% Ջրամատակարարման ապահովում-շուրջօրյա Սալվարդ, Բնունիս, Դաստակերտ, Տորունիք, Լծեն խմելու ջրագծերի կապիտալ վերանորոգում, ջրհավաք ավազանների և օկջ- ների կառուցում Մուտքի ցուցանիշներ Աշխատակիցների թիվը-3 Տրանսպորտային միջոցների թիվը-1 Ավտոաշտարակի ձեռքբերման նպատակով համայնքապետարանի ներդրում-17000․0(համապատասխանում է ՄԱԿ-ի ԿԶՆ 11 դրույթին) Ծրագրերի նախագծա-նախահաշվային փաթեթի և մրցույթի կազմակերպում, ինչպես նաև կապալառուի հետ շին․ աշխատանքների պայմանագրի կնքում Ադամյան 11, Գայի 2,4,12, Խանջյան 3ա, Հ․ Ազոյան 2/2,2,6, Նար-Դոս 2, Շաղատ բնակավայր բբշ․, Որոտան 2ա,4,6,8, Ֆիզկուլտուրնիկներ 4 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 1024855․11 հազ.դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 163907,2 հազ. դրամ, պետական մասնաբաժին՝ 860947․91 | Սիսիանի համայնքապետարան |  |  |  |
| Ոլորտ 3. Կրթություն |
| Ոլորտի նպատակ. Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ 51,5% Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների մեջ 12,7% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում |
| Ծրագրի նպատակ. Նախադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում | Նախադպրոցական կրթության ծառայության | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջոցառումներ. Սիսիանի համայնքի ՆՈՒՀ-երի պահպանում Կրթադաստիարակչական աշխատանքների բարելավում Աղիտու բնակավայրի մանկապարտեզի և վարչական շենքի կառուցում/ վերանորոգում | Ելքի ցուցանիշներ Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 915 Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում – 3 անգամ Ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում – 18 բնակավայր Մուտքի ցուցանիշներ Աշխատակիցների թիվը – 218 ՀՈԱԿ-ների թիվը - 4 Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 506155․0 հազ. դրամ, այդ թվում՝ համայնքի բյուջե՝ 506155․0 հազ. դր | Սիսիանի թվով 4 ՆՈՒՀ | Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության, առողջապահության և սոցիալական հարցերի բաժնի պետ |  |  |
| Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում համայնքում |
| Ծրագրի նպատակ. Արտադպրոցական որակյալ դաստիարակության կազմակերպում | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների թվի ավելացում, 5% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Միջոցառումներ Երաժշտական կրթության ապահովում «Է.Ասյանի անվան երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի միջոցով, Շախմատի ուսուցում «Շախմատի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի միջոցով, Նկարչության, քանդակագոր-ծության ուսուցման ապահովում «Զ.Խաչատրյանի անվան գեղարվեստի դպրոց»-ի միջոցով Ֆուտբոլի ուսուցման ապահովում «Սիսիանի ֆուտբոլի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի միջոցով «Ա.Մինասյանի անվան արվեստի և ստեղծագործության կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի շենքի կապիտալ վերանորոգում | Ելքի ցուցանիշներ Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 654 Երաժշտական կրթություն ստացող երեխաների թիվը – 163 Շախմատի դպրոց հաճախողների թիվը –56 Ազգային նվագարաններ - 8 Արվեստի և ստեղծագործության կենտրոն հաճախող սաների թիվը – 193 Գեղարվեստի դպրոց հաճախողների թիվը –123 Ֆուտբոլի դպրոց հաճախողների թիվը – 119 Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի տես. կշիռը համայնքի դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 12,7% Մուտքի ցուցանիշներ Աշխատակիցների թիվը – 113, որից Երաժշտական դպրոց – 37 Շախմատի դպրոց –11 Գեղարվեստի դպրոց – 18 Ֆուտբոլի դպրոց –12 Արվեստի և ստեղծագործության կենտրոն - 35 ՀՈԱԿ-ների թիվը-5 Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 439298․046 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե՝ 360098․046 հազ. դրամ, պետական մասնաբաժին՝ 79200․0 հազ․ դր․ | Սիսիանի համայնքի արտադպրոցական հաստատություններ | Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության, առողջապահության և սոցիալական հարցերի բաժնի պետ |  |  |
| Ծրագիր 3․ Հանրակրթական և միջին մասնագիտական կրթության օժանդակում |
| Ոլորտի նպատակ Հանրակրթական կրթության օժանդակում Սիսիան համայնքում Միջին մասնագիտական կրթության որակի բարելավման աջակցություն | Հանրակրթական և միջին մասնագիտական կրթության որակի բարելավում – 7,6% |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ Դասընթացների և գործնական պարապմունքների կազմակերպում | Ելքի ցուցանիշներ Հանրակրթական կրթության ծրագրից օգտվող երեխաների թիվ -100 Միջին մասնագիտական կրթության վերապատրաստում ստացող երեխաների թիվը-150 Մուտքի ցուցանիշներ Աշխատակիցների թիվ- Վերապատրաստման դասժամ Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 6000․0 հազ․ դր․,որից համայնքի բյուջե՝ 6000․0 հազ․ դր |  |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |
| Ոլորտի նպատակ. Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը Կազմակերպել համայնքի մշակութային կազմակերպությունների աշխատանքը | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, 45.3% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում |
| Ծրագրի նպատակ. Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը | Մշակութային միջոցառումները ավելացել են-50%-ով | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության, առողջապահության և սոցիալական հարցերի բաժնի պետ | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Միջոցառումներ Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի և սպորտային միջոցառումների կազմակերպումը, հոգալ տոնական միջոցառումների հավուր պատշաճի իրականացումը Ապահովել «Հ. Սահյանի անվան մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի աշխատանքների կազմակերպումը Ապահովել գրադարանային ծառայության մատուցումը Ապահովել 33 բնակավայրերում երեխաների ժամանցը | Ելքի ցուցանիշներ Մշակութային միջոցառումների թիվը– 150 Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը – 42500 Մշակութային կյանքի ակտիվացում - 50% Մուտքի ցուցանիշներ Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը – 5 Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 85466․05 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե՝ 85466․05 հազ.դրամ | Սիսիանի համայնքապետարան | «Հ.Սահյանի անվան մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 1 տարի |  |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն |
| Ոլորտի նպատակ. Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Ոռոգման համակարգ ունեցող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակավայրերի կազմում 25․7% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Ծրագիր 1. Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել վարելահողերի ոռոգումը | Բերքատվության բարձր մակարդակ | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի |  |
| Միջոցառումներ. Կազմակերպել համայնքի ոռոգման ցանցի անխափան աշխատանքը Ոռոգման ցանցի վերանորոգման, ընդլայնման և բարելավման աշխատանքների իրականացում | Ելքի ցուցանիշներ Ոռոգվող հողերի մակերեսը – 433 հա Վթարների թվի նվազեցում - 4% Ոռոգման համակարգից օգտվող բնակավայրերի թիվը –27 Բնունիս և Ախլաթյան բնակավայրերի ոռոգման ցանցի բարելավում Մուտքի ցուցանիշներ Սպասարկվող ոռոգման ցանցերի երկարությունը – 216 կմ Աշխատակիցների թիվը – 7 Տեխնիկական միջոցների թիվը – 3 Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 40394․3 հազ.դրամ, որից՝ համայնքի բյուջե՝ 8394․3 հազ. դր, պետական մասնաբաժին՝ 32000․0 հազ․ դր․ | Զարգացման ծրագրերի, տուրիզմի, առևտրի, սպ. և գովազի բաժին Սիսիանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի պետ |  |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |
| Ոլորտի նպատակ. Ապահովել տրանսպորտային միջոցների անվտանգ երթևեկությունը՝ ճանապարհային նշանների կահավորման միջոցով | Ճանապարհների բարեկարգման միջոցով երթևեկության անվտանգության աճ - 5% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Ծրագիր 1. Ճանապարհների պահպանում և շահագործում |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել համայնքային ճանապարհների սպասարկումն ու շահագործումը | Ճանապարհային նշանների և գծանշումների բացակայության պատճառով տեղի ունեցած վթարների թիվը-0 | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտը համակարգող բաժնի պետ | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| 1․Միջոցառումներ Ճանապարհների կապիտալ վերանորոգում և պահպանում 2․ Ճանապարհային նշանների տեղադրում և գծանշում 3․Կանգառների բարեկարգում և նորով փոխարինում 4․ Արտաճանապարհային հատվածների պահպանում | Ելքի ցուցանիշներ Ասֆալտապատված փողոցներ – 35000 քմ Գծանշված փողոցների թիվը – 10 փողոց Հետիոտնի և տրանսպորտի հարմարավետ երթևեկություն – առկա է Ծրագրերի նախագծա-նախահաշվային փաթեթի և մրցույթի կազմակերպում, ինչպես նաև կապալառուի հետ շին․ աշխատանքների պայմանագրի կնքում Սիսիան քաղաքի Նար-Դոս, Նար-Դոս-Գ. Նժդեհ ճանապարահատվածի, Խանջյան 1ա, 3ա, Հ.Ազոյան 2, 2ա, 4, 6, 8, 10, Որոտան 2ա, 1, 3, 5, 7, Որոտան 2, 4, 6, 8, Որոտան 4ա, 4բ, Շիրվանզադե 2ա, Խանջյան 1,3,5,7, Իսրայել Օրի 5,7,9 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի փողոցների հիմնանորոգում Սիսիան քաղաքի և համայնքի բնակավայրերի կանգառների բարեկարգում և նորով փոխարինում Ճանապարհների սպասարկում և գծանշում Մուտքի ցուցանիշներ Համայնքային փողոցների թիվը – 25 փողոց Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 632071․49, որից համայնքի բյուջե՝ 380812․49 հազ. դրամ, պետական մասնաբաժին՝ 251․259․029 հազ․ դր․ | Սիսիանի համայնքապետարան | Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտը համակարգող բաժնի պետ |  |  |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն |
| Ոլորտի նպատակ. Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին | Համայնքի կողմից սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ- 18% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատասխան նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և թիրախային իրագործումը Ապահովել ԱՀ-ից տեղահանված անօթևան ընտանիքների առաջնահերթ կարիքները | Դրամական աջակցությունների մասին սոցիալական և բնակարանային հարցերի ուսումնասիրության հանձնաժողովի արձանագրությունները –առկա են | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության, առողջապահության և սոցիալական հարցերի բաժնի պետ | 1 տարի | Համապատասխան նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Միջոցառումներ Դրամական օգնությունների կազմակերպում Սոցիալական ծրագրերում համայնքի համաներդրումը դրամաշնորհային ծրագրերին | Ելքի ցուցանիշներ Աջակցություն ստացած սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող բնակիչների թիվը -200 Մուտքի ցուցանիշներ Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 7000․0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե՝ 7000․0 | Սիսիանի համայնքապետարան | Սոցիալական և բնակարանային հարցերի ուսումնասիրության հանձնաժողով |  |  |

| Ոլորտ 8. Քաղաքացիական պաշտպանություն |
| --- |
| Ոլորտի նպատակ. Բարձրացնել քաղաքացիական պաշտպանության տեխնիկական հագեցվածությունը և իրազեկվածությունը | Քաղաքացիական պաշտպանության կապի համակարգի և տեղեկատվության բարձրացման որակական աճ- 10% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի |  |
| Ծրագիր 1. Քաղաքացիական պաշտպանության որակի բարելավում |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել քաղաքացիական պաշտպանության տեխնիկական միջոցների հագեցվածությունը | Քաղաքացիական պաշտպանության կառույցների տեխնիկական հագեցվածության բարելավում | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի |  |

| Միջոցառումներ Տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում | Ելքի ցուցանիշներ Մուտքի ցուցանիշներ Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 950.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Սիսիանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Համայնքային գույքի կառավարման 2024թ. ծրագիրը

Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման  2024թ. ծրագիրը

| Հ/հ | Գույքի անվանումը | Հասցեն կամ ծածկագիրը | Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2) | Վիճակի գնահատումը | Գույքի կառավարման գործառույթը | Այլ բնութագրիչներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Սիսական փողոց | 36 |  | օտարում |  |
| 2 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Սիսական փողոց | 50 |  | օտարում |  |
| 3 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Որոտան փողոց 2/149 | 24 |  | օտարում |  |
| 4 | Այլ բնակելի կառուցապատման | Ռ.Իսրայելյան փողոց | 5293 |  | օտարում |  |
| 5 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Իսրայել Օրու փողոց | 847 |  | օտարում |  |
| 6 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Գայի փողոց | 102 |  | օտարում |  |
| 7 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Սիսական փողոց 11/27 | 24 |  | օտարում |  |
| 8 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Սիսիան համայնքի Թասիկ բնակավայր 10-րդ փողոց թիվ 2 | 1200 |  | օտարում |  |
| 9 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Գայի փողոց 7/1-8 | 20 |  | օտարում |  |
| 10 | Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտներ | Սիսիան համայնքի Շաղատ բնակավայր, 11-րդ փողոց 1/1-1 | 20 |  | օտարում |  |
| 11 | Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտներ | Սիսիան համայնքի Շաղատ բնակավայր, 11-րդ փողոց 1/1-2 | 20 |  | օտարում |  |
| 12 | Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտներ | Սիսիան համայնքի Շաղատ բնակավայր, 11-րդ փողոց 1/1-9 | 20 |  | օտարում |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտներ | Սիսիան համայնքի Շաղատ բնակավայր, 11-րդ փողոց 1/1-10 | 20 |  | օտարում |  |
| 14 | Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտներ | Սիսական փողոց 76/4 | 1000 |  | օտարում |  |
| 15 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Գայի փողոց 3/1-3 | 20 |  | օտարում |  |
| 16 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Գայի փողոց 3/1-12 | 20 |  | օտարում |  |
| 17 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Գայի փողոց 10/3-1 | 20 |  | օտարում |  |
| 18 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Գայի փողոց 10/3-2 | 20 |  | օտարում |  |
| 19 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Գայի փողոց 10/3-4 | 20 |  | օտարում |  |
| 20 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Նար-Դոսի փողոց 2/1-6 | 20 |  | օտարում |  |
| 21 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Նար-Դոսի փողոց 2/1-15 | 20 |  | օտարում |  |
| 22 | Բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման | Գայի թաղամաս 15/1-14 | 50 |  | օտարում |  |
| 23 | Արդյունաբերության,ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական | Նորավան Կենտրոնական փողոց 6/1 | 3,07029 |  | օտարում |  |
| 24 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | Գայի փողոց | 65,7 |  | օտարում |  |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  | 38785 |  |  |  |

# Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

Աղյուսակ 7․ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Համայնքի բյուջե | Պետական բյուջե | Դոնոր կազմակերպություններ | Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն | Այլ աղբյուրներ |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում | 635310․0 | 633060․0 | 2250․0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | Համայնքային գույքի կառավարում | 2160․0 | 2160․0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Ընդամենը | 637470․0 | 635220․0 | 2250․0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում | 199000․0 | 199000․0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում | 137826․5 | 17826․5 | 0 | 120000․0 | 0.0 | 0.0 |
| 3. | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում | 1024855․11 | 163907․2 | 860947․91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Ընդամենը | 1361681․61 | 380733․7 | 860947․91 | 120000․0 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 3. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 506155․0 | 506155․0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում համայնքում | 439298․046 | 360098․046 | 79200․0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3. | Մասնագիտական կրթություն | 3000․0 | 3000․0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4․ | Հանրակրթական ուսուցում | 3000․0 | 3000․0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Ընդամենը | 951453․046 | 872253․046 | 79200․0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Մշակութային կյանքի կազմակերպում | 85466․05 | 85466․05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Ընդամենը | 85466․05 | 85466․05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը | 40394․3 | 8394․3 | 32000․0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Ընդամենը | 40394․3 | 8394․3 | 32000․0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ճանապարհների պահպանում և շահագործում | 632071․49 | 380812․49 | 251259․029 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Ընդամենը | 632071․49 | 380812․49 | 251259․029 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին | 7000.0 | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Ընդամենը | 7000.0 | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ոլորտ 8. Քաղաքացիական պաշտպանություն |
| 1. | Քաղաքացիական պաշտպանության որակի բարելավում | 950.0 | 950.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Ընդամենը | 950.0 | 950.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ընդհանուրը | 3716486․5 | 2370829․586 | 1225656939 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

# Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

Աղյուսակ 8․Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը

| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |
| --- |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համակարգիչների թիվը Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում | 201 62 99 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Ծրագրային թարմացումների թիվը Ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակում- Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը | 4 առկա է 0 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը, % | 90 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմիցմատուցվող ծառայությունների որակը, 0-5 բալ | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 635310․0 |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Օտարվող համայնքային հողերի մակերեսը- 38785 քմ |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Ակնկալվող եկամուտներ - հազ. դրամ |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի գույքի կառավարման տարեկան ծրագիր | առկա չէ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում, % | 30,2 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 2160․0 |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն Ծրագիր 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում Արդյունքային ցուցանիշները 2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան Տեսակը Անվանումը Թիրախ. արժեքը Փաստ. արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն Մուտքային Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը Տեխնիկական միջոցների քանակը 18 8 Ելքային (քանակական) Աղբատար մեքենաների թիվը – Աղբամանների թիվը Աղբահանության ծառայության հասանելիության ընդլայնում - բնակավայր Աղբահանությունից օգտվող բնակավայրերի թիվը - բնակավայր 5 307 10 17 Ելքային (որակական) Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տարածքների հաստատված սխեմաներ և ժամանակացույց Աղբի տեսակավորում առկա է առկա է Ելքային (ժամկետայնության) Աղբահանության նվազագույն հաճախականությունը Սիսիան բնակավայրում/ գյուղական բնակավայրերում /շաբաթական/, անգամ 5/1 Վերջնական արդյունքի Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում ըստ հաստատված սխեմաների և ժամանակացույցի առկա է Ծախսեր, հազ. դրամ 199000․0 |
| Ծրագիր 2. Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աշխատակիցների թիվը Տեխնիկական միջոցների քանակը -միավոր | 9 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Համայնքային շենքերի և շինությունների ընթացիկ նորոգում և պահպանում - շենք |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի խնամվող կանաչապատ հատվածների տեսակարար կշիռը կանաչապատ հատվածների մեջ, % | 24․1 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բազմաբնակարան շենքերի սպասարկման որակի բարելավում % | 25 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 137826․5 |  |  |  |
| Ծրագիր 3. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աշխատակիցների թիվը - մարդ Տրանսպորտային միջոցների քանակը - միավոր | 3 1 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Լուսավորվող փողոցների քանակը % | 90% |  |  |  |
| Ելքային (որակական) |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ջրամատակարարման ապահովման տևողությունը | շուրջօրյա |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ % | 5% |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 1024855․11 |  |  |  |
| Ոլորտ 3. Կրթություն |
| Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ապահովում համայնքում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աշխատակիցների թիվը ՀՈԱԿ-ների թիվը | 218 4 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում անգամ | 915 3 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 506155․0 |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիրակության ծառայության մատուցում համայնքում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աշխատակիցների թիվը ՀՈԱԿ-ների թիվը | 113 5 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը | 654 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի տես. կշիռը համայնքի դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 12,7 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների թվի ավելացում, % | 0.3 % |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 439298․046 |  |  |  |
| Ծրագիր 3․ Հանրակրթական և միջին մասնագիտական կրթության օժանդակում |
| Մուտքային | Հանրակրթական և միջին մասնագիտական ուսուցման կազմակերպման հաստատությունների թիվը | 2 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը | 250 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Հանրակրթական և միջին մասնագիտական կրթության որակի բարելավում % | 7,6 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 6000․0 |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |
| Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը | 5 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Մշակութային միջոցառումների թիվը Միջոցառումներին մասնակիցների մոտավոր թիվը | 150 42500 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Մշակութային կյանքի ակտիվացում -% | 50 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մշակութային միջոցառումների թվի ավելացում, % | 25 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 85466․05 |  |  |  |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն Ծրագիր 1.Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը Արդյունքային ցուցանիշները 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ արժեքը Փաստ. արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն Մուտքային Սպասարկվող ոռոգման ցանցերի երկարությունը Աշխատակիցների թիվը – Տեխնիկական միջոցների թիվը 216 7 3 Ելքային (քանակական) Ոռոգվող հողերի մակերեսը, հա Ոռոգման համակարգից օգտվող բնակավայրերի թիվը 433 27 Ելքային (որակական) Վթարների թվի նվազեցում - % 4 Ելքային (ժամկետայնության) Ծրագրի իրագործման ժամկետը 1 տարի Վերջնական արդյունքի Ծախսեր, հազ. դրամ 40394․3 |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ Ծրագիր 1. Ճանապարհների պահպանում և շահագործում Արդյունքային ցուցանիշները 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ արժեքը Փաստ. արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն Մուտքային Համայնքային փողոցների թիվը –փողոց 25 Ելքային (քանակական) Տեղադրված ճանապարհային երթևեկության նշանների թիվը - նշան Գծանշված փողոցների թիվը - փողոց 25 10 Ելքային (որակական) Հետիոտնի և տրանսպորտի հարմարավետ երթևեկություն առկա է Ելքային (ժամկետայնության) Ծրագրի իրագործման ժամկետը 1 տարի Վերջնական արդյունքի Ճանապարհների կահավորման միջոցով երթևեկության անվտանգության աճ - % 5 Ծախսեր, հազ. դրամ 632071․49 |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն |
| Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Համայնքի սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող աջակցություն ստացած բնակիչների թիվը | 200 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | - | - |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Դրամական աջակցությունների մասին սոցիալական և բնակարանային հարցերի ուսումնասիրության հանձնաժողովի արձանագրություններ | առկա են |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 7000.0 |  |  |  |
| Ոլորտ 8. Քաղաքացիական պաշտպանություն |
| Ծրագիր 1. Քաղաքացիական պաշտպանության որակի բարելավում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | Արդյունքային ցուցանիշները |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքապետարանի աշխատակիցներ- 2 |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Քաղաքացիական պաշտպանության տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում | 25 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | - | - |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 950.0 |  |  |  |