ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ՍԻՍԻԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՍԻՍԻԱՆ 2017

Բովանդակություն

1.	Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք	2

2.	Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն	3

2.1.	Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն	2

2.2.	Համայնքի սոցիալ տնտեսական իրավիճակը	2

2.3.	Համայնքում իրականացվող ծրագրերը	2

2.4.	Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումները	2

2.5.	Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ	2

2.6.	Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն	2

3.	Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում	2

3.1.	Համայնքի զարգացման տեսլական	2

3.2.	Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ	2

4.	ՀԶԾ ֆինանսավորում	23

5.	ՀԶԾ մոնիթորինգ	24

# Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք

Հարգելի համաքաղաքացիներ,

Ձեր ձեռքում է Սիսիանի համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի համալիր վերլուծության և առկա հիմնախնդիրների բացահայտման, ֆինանսական, տնտեսական, բնական և մարդկային ռեսուրսների գնահատման արդյունքում նպատակային զարգացման տեսանկյունից ձեռնարկվելիք քայլերի ամբողջությունն արտահայտող փաստաթուղթը՝ համայնքի զարգացման ծրագիրը, որը ենթադրում է համայնքի հիմնախնդիրների արդյունավետ լուծում և համայնքի տեսլականի իրականացում:

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի 2017-2021թթ. զարգացման ծրագրի ընդունման նպատակն է սահմանել համայնքի տեսլականը 2021 թվականին, այդ տեսլականին հասնելու ռազմավարությունը և հիմնական նպատակները:

Համայնքի զարգացման ծրագիրը մշակելիս հաշվի են առնվել համայնքի առկա ռեսուրսները (ակտիվները), պարտավորությունները, տեղական առանձնահատկությունները, երկրի տնտեսական և քաղաքական առկա իրավիճակը, ինչպես նաև առաջիկա զարգացումների կանխատեսումները: Զարգացման ռազմավարության և գերակայությունների սահմանման ժամանակ ցուցաբերվել է ինտեգրացված մոտեցում (տնտեսական, սոցիալական, շրջակա միջավայրի և այլ գործոններ):

Ծրագրի նախագծի հիմք է հանդիսացել ինչպես նախկինում Ձեր քննարկմանն ու հավանությանն արժանացած իմ նախընտրական ծրագիրը, այնպես էլ պետական, մարզային, տարածաշրջանային ռազմավարական նշանակության այլ ծրագրեր: Ծրագրի մշակմանը մասնակցել են համայնքապետարանի աշխատակազմի բոլոր ստորաբաժանումները, քննարկվել և հաշվի են առնվել հանրային լսումների արդյունքում ընդունելի համարված բոլոր առաջարկությունները:

Հարգանքով՝

Համայնքի ղեկավար                                     Արթուր Սարգսյան

# Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն

## Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն

Աշխարհագրական  դիրքը

Սիսիանի համայնքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզում: Համայնքի տարածքը կազմում է 3320հա:

Համայնքը գտնվում է Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանից 217կմ հեռավորության վրա, Սյունիքի մարզի վարչական կենտրոն Կապանից՝ 110կմ հեռավորության վրա, Երևան-Գորիս-Ստեփանակերտ մայրուղուց` 6կմ դեպի հարավ, ծովի մակարդակից` 1600մ բարձրության վրա, քաղաքի միջով հոսում է Որոտան գետը:

Քաղաքի հյուսիսով, մոտ 5 կմ հեռավորությամբ անցնում է Մ-2 միջպետական նշանակության Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի մայրուղային ճանապարհը։ Սիսիանն այդ ճանապարհին է կապված Հ-44 Շաքե-Սիսիան-Դաստակերտ ճանապարհով։

Մյուս ավելի կարճ ճանապարհով քաղաքը կապվում է Մ-2-ի հետ, որն ավելի հարմարավետ է դեպի հարավ գնալու դեպքում (Գորիս, Կապան)։ Սիսիան քաղաքից սկիզբ են առնում դեպի շրջակա գյուղերը տանող ևս 3 տեղական նշանակության ճանապարհներ՝ Սիսիան- Բռնակոթ, Սիսիան- Աշոտավան-Սալվարդ, Սիսիան - Շամբ - Լեռնաշեն։

Պատմական համառոտ ակնարկ

Սիսիան (նախկին Ղարաքիլիսա) բնակավայրը 1922-1930թթ. եղել է Զանգեզուրի գավառի Սիսիանի գավառամասի կազմում, 1930 թվականից՝ Սիսիանի վարչական շրջանի շրջկենտրոն։ 1935-1940թթ. կոչվել է Սիսավան։ 1974թ. մինչև 1995թ. ունեցել է շրջանային ենթակայության քաղաքի կարգավիճակ։ Մինչև 1988թ. Սիսիանի քաղաքային սովետի ենթակայության տակ էին Ույծ, Աշոտավան, Իշխանասար գյուղերը։

1995թ. դեկտեմբերի 4-ի ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքով Սիսիանը քաղաքային համայնք է Սյունիքի մարզի կազմում։

Ժողովրդագրություն և սոցիալական կազմ

| Համայնքի բնակչության թիվը 15100, այդ թվում՝ |  | Բնակչության տարիքային կազմը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սոցիալական կազմը, այդ թվում |  |  |  |  | Տնային տնտեսությունների թիվը | Ընտանեկան նպաստների համակարգում գրանցված ընտանիքներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| կանայք | տղամարդիկ | 0-1 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-10 | 11-14 | 15-17 | 18-22 | 23-45 | 46-62 | 63 և ավելի | թոշակառուներ | միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | հաշմանդամներ | գործազուրկներ 586, այդ թվում |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | կին | տղա- մարդ |  |  |
| 7855 | 7245 | 141 | 378 | 392 | 395 | 868 | 838 | 905 | 1120 | 4516 | 3917 | 1630 | 2481 | 58 | 916 | 426 | 160 | 4271 | 269 |

Աղյուսակ 1. Սիսիան համայնքի ժողովրդագրական և սոցիալական պատկերը

Տեղական  ինքնակառավարման մարմինները

Սիսիանի համայնքում 2016թ. հոկտեմբերի 2-ին կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքում Սիսիանի համանքի ղեկավար է ընտրվել Արթուր Սարգսյանը և ձևավորվել է 15 անդամից բաղկացած ավագանու կազմ: Սիսիանի համայնքապետարանի  աշխատակազմը, ըստ համայնքի ավագանու 2012թ. 11.10.2012թ. թիվ 58Ա որոշման բաղկացած է 36 հաստիքից, այդ թվում 22 համայնքային ծառայողներ:

Համայնքային ենթակայության տակ կա 13 կազմակերպություն, աշխատակիցների թիվը կազմում է 288 (աղյուսակ 2):

| N | ԿԱՌՈՒՅՑԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԹԻՎԸ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ՍԻՍԻԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ | 36 |
| 2 | «ՍԻՍԻԱՆԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ» ՀՈԱԿ | 51 |
| 3 | ՍԻՍԻԱՆ ՔԱՂԱՔԻ «Զ. Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 19 |
| 4 | «ԱՂՎԱՆ ՄԻՆԱՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀՈԱԿ | 19 |
| 5 | «ՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՍԻՍԻԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀՈԱԿ | 20 |
| 6 | "ԷՄՄԱ ԱՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՍԻՍԻԱՆԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 31 |
| 7 | «ՍԻՍԻԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 15 |
| 8 | «ՍԻՍԻԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԱԽՄԱՏԻ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ-Ի | 9 |
| 9 | «ՍԻՍԻԱՆԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 5 |
| 10 | «ՍԻՍԻԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 1 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ | 25 |
| 11 | «ՍԻՍԻԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՒ ԹԻՎ 2 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ | 26 |
| 12 | «ՍԻՍԻԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 3 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ | 26 |
| 13 | «ՍԻՍԻԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 4 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ | 25 |
| 14 | ՍԻՍԻԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ | 17 |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 324 |

Աղյուսակ 2. Սիսիան համայնքապետարանի և համայնքային ենթակայության կազմակերպությունների աշխատակիցների թիվը

## Համայնքի սոցիալ տնտեսական իրավիճակը

Բնակելի և ոչ բնակելի տարածքների սպասարկում

Բնակարանային ֆոնդի պահպանումը, շահագործումը և նորոգումը համայնքում իրականացնում է «Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ը: Համայնքում համատիրություններ չեն ձևավորվել:

Համայնքում առկա 85 բազմաբնակարան շենքերի 75% կառուցվել է 1960-1982թթ.: Բոլոր բազմաբնակարան շենքերը 1-5 հարկանի են, ունեն թեք լանջավոր տանիքներ` հիմնականում ասբոշիֆերային ծածկով: Երկար տարիների շահագործման հետևանքով շենքերի տանիքները մեծամասամբ վերանորոգման, իսկ մի մասը հիմնովին փոփոխման կարիք ունեն: Այս աշխատանքները պահանջում են լուրջ ֆինանսական միջոցներ: Վերջին տարիներին վերանորոգվել է 7 բազմաբնակարան շենքի տանիքներ: 2017-2021թթ նախատեսվում է պետական, միջազգային կազմակերպությունների և համայնքի բյուջեի միջոցներով նորոգել բազմաբնակարան շենքերի առավել վատ վիճակում գտնվող տանիքները: Շենքերի մուտքերը նույնպես վատ վիճակում են: Ոչ բնակելի տարածքները հիմնականում տրված են մասնավոր հատվածի վարձակալական հիմունքներով: Այդ տարածքների պահպանման ծախսերը հոգում են վարձակալները:

Բազմաբնակարան շենքերի թիվը –85

Բնակարանների թիվը - 2962

Առանձնատներ – 1609

Ընդհանուր մակերեսը - 161290քմ

Վթարային շենքեր - 2

Հողօգտագործում

Համայնքում հողերի սեփականաշնորհումը կատարվել է 1991թ., որի ընթացքում սեփականաշնորհումից օգտվել են 780 ընտանիքներ: Սեփականաշնորհված 1 հողաբաժինը կազմել է 0.53հա: Ներկայումս համայնքի քաղաքացիների սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 746.79հա: Վերջին տարիներին ավելացել են բնակիչների կողմից, հիմնականում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի համայնքին հետ վերադարձնելու դեպքերը, որը հիմնականում կապված է արտագաղթի, հողի մասնատվածության և հողի հարկի վճարման խնդիրների հետ:

| Համայնքի վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր մակերեսը, որից` հա | 3320 |
| --- | --- |
| Բնակավայրի հողեր | 701.97 |
| Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր | 1785.99 |
| Անտառային հողեր | 598.03 |
| Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ Արտադրական նշանակության հողեր | 49.77 |
| Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի կոմունալ ենթակառուցվածքների հողեր | 17.68 |
| Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր | 97.96 |
| Հատուկ նշանակության | 32.66 |
| Ջրային հողեր | 35.9 |

Աղյուսակ 3. Համայնքի հողատարածքները ըստ նպատակային նշանակության

Գյուղատնտեսություն

Սիսիանի տարածաշրջանը հանրապետությունում հայտնի է եղել հացահատիկային մշակաբույսերի համախառն բերքի և անասնապահական մթերքների արտադրությամբ, որը գերակշիռ դեր ուներ հանրապետությունում: Բնակչության շուրջ 80% զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ, բնակչության կողմից մշակվող հողատարածքների չափերը տարբեր են` սկսած 100քմ փոքրիկ հողակտորներից, մինչև 25-30հա: Հիմնական մշակաբույսերն են ցորեն, գարի, հաճար, կարտոֆիլ, կաղամբ և այլ բանջարաբոստանային կուլտուրաներ: Գյուղատնտեսության զարգացման և հողերի արդյունավետ մշակության գործում լուրջ խոչընդոտ է հողերի մասնատվածությունը, որը ավելի ծախսատար և աշխատատար է դարձնում գյուղատնտեսությունը: Քաղաքում գյուղմթերքների վաճառքի շուկայի բացակայությունը բացասաբար է անդրադառնում ֆերմերային տնտեսությունների արտադրանքի սպառման վրա: Համայնքում անասնապահությամբ զբաղվող տնտեսությունները ունեն 1053 գլուխ խոշոր եղջերավոր և 1610 գլուխ մանր եղջերավոր անասուն, 5070 թև թռչուն:

| Ընդամենը գյուղատնտեական նշանակության հողեր /հա/ | 1785.99 |
| --- | --- |
| Վարելահող /հա/ | 913.90 |
| Բազմամյա տնկարկներ, Պտղատու այգի /հա/ | 16.58 |
| Արոտ /հա/ | 285.68 |
| Այլ հողատեսքեր /հա/ | 569.87 |

Աղյուսակ 4. Համայնքի գյուղանտեսական նշանակության հողերը

Կաթի վերամշակմամբ զբաղվող փոքր արտադրամասերը տեղական հումքի վրա արտադրում են պանիր, թթվասեր, մածուն, կաթնաշոռ և այլն: Այս ոլորտի զարգացող ձեռնարկություններից է «Սիս-Ալպ» կաթնամթերքի արտադրման ձեռնարկությունը, որի արտադրանքը առաքվում է Երևան և մի շարք այլ քաղաքներ:

Բնության և շրջակա միջավայրի պահպանություն

Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքները կազմակերպվում է «Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի կողմից: Աղբահանությունը իրականացվում է 2 մասնագիտացված և 1 ինքնաթափ շրջիկ մեքենաների միջոցով, սահմանված գրաֆիկով  և տեղափոխվում է համայնքի  ծայրամասում գտնվող բացօթյա աղբավայր՝  վնասազերծվում:  Համայնքում տեղադրված են 115 աղբամաններ կենցաղային աղբի համար, որոնցից աղբի հեռացումը կատարվում է վերոնշված մասնագիտացված մեքենայով: 2012թ. «Ուրբան կայուն զարգացման» հիմնադրամի աջակցությամբ համայնքում սկսվեց աղբի տեսակավորման և պլաստիկ շշերի առանձնացված հավաքման գործընթացը: Ծրագրի շրջանակներում համայնքն ունեցավ 17 հատուկ աղբարկղ պլաստիկ շշերի համար, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի աջակցությամբ ձեռքբերվեցին ևս 40 նմանատիպ աղբամաններ: «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների համապատասխան մշակվել են համայնքում աղբահանության իրականացման մեխանիզմները, աղբահանության վարձավճարը սահմանվել է 1 շնչին 170 դրամ:

Մաքրման կայանի բացակայության պատճառով կեղտաջրերը և արտադրական թափոնները թափվում են Որոտան գետը: Որոտան գետի «Ջրային հայելիներ» հատվածը ևս մաքրման կարիք ունի:

Համայնքում գոյություն ունեցող հասարակական կանաչապատ տարածքները կազմում են 14,47հա: Ըստ Սիսիանի համայնքի գլխավոր հատակագծի հեռանկարային հաշվարկային բնակչության հասարակական կանաչ տարածքների պահանջը կազմում  է 39հա: Հաշվի առնելով գոյություն ունեցող կանաչապատ տարածքները և ռադիոակտիվ ճառագայթների վնասակար ազդեցությունը՝ անհրաժեշտ է ընդլայնել:

Արտաքին լուսավորություն

Համայնքի փողոցների լուսավորության խնդիրը համարվել է առաջնահերթ և ընդգրկված է եղել նախորդ քառամյա զարգացման ծրագրում: Միայն վերջին տարիներին համայնքի տարբեր փողոցներում տեղադրվել են 549 լուսամփոփներ: Համայնքի փողոցների գերակշիռ մասը արդեն լուսավորված է: 2017-2021թթ. նախատեսվում է ամբողջությամբ ավարտել լուսավորության ծրագրային աշխատանքները, լուսավորությամբ ապահովել համայնքի բոլոր փողոցները:

Կրթություն, մշակույթ և սպորտ

Համայնքում գործում է 1 ավագ, 4 հիմնական դպրոցներ, 6 արտադպրոցական հաստատություններ, 4 նախակրթարաններ, 1 ԲՈւՀ և 1 քոլեջ:

4 հիմնական դպրոցներում սովորում են 1563 աշակերտ, ավագ դպրոցում` 400 աշակերտ:  Բոլոր դպրոցները միասին ունեն 273 աշխատատեղ:

Համայնքային ենթակայության 4 նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված են 429 երեխաներ: Նախակրթարաններն ունեն 102 աշխատատեղ: Համայնքի  նախադպրոցական և արտադպրոցական հիմնարկները հիմնականում ապահովված են մասնագիտական կադրերով, որոնց շնորհիվ հաջողվել է պահպանել այդ հիմնարկների աշխատանքային ռիթմը: Նախակրթարանները ապահովված են տիպային շենքերով, ջրով, էլեկտրաէներգիայով, կանոնավոր կատարվում է աղբահանություն:

Սիսիանի համայնքում Համո Սահյանի անվան քաղաքային մշակույթի տունը հիմնանորոգվել է 2010թ. Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի աջակցությամբ:Մշակույթի տանը գործող թատերական խմբակ են հաճախում 19 սաներ, որոնք իրենց հմուտ դերասանական կերպարներով գրավել են հանդիսատեսին: Մշակույթի տունը և գրադարանը ապահովված են լոկալ ջեռուցմամբ: Գրադարանն ունի 120256 անուն գիրք, 3708 ընթերցող: Համայնքի գրադարանի գրապահոցները անմխիթար վիճակում են, համալրման ենթակա գրքերի կարիք կա: Ներքին հարդարման աշխատանքների, լուսամուտների և դռների նորոգման և փոփոխման կարիք կա: 2017-2021թթ. նախատեսվում է ֆինանսական միջոցներ պլանավորել գրադարանի հիմնական նորոգման համար:

Համայնքային ենթակայության գործում է ֆուտբոլի դպրոց, շախմատի դպրոց: Շախմատի դպրոցում ընդգրկված են 83 սաներ, ովքեր տարբեր մրցաշարերում մշտապես մրցանակային տեղեր են զբաղեցրել: Ֆուտբոլի դպրոցում ընդգրկված են 45 սաներ:

Հայաստանի Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի աջակցությամբ 2017 թվականին կկառուցվի արհեստական խոտածածկով ֆուտբոլի դաշտ, կնորոգվի հանդերձարանը և մարզիչների աշխատասենյակը: Վերանորոգման ենթակա է նաև շախմատի դպրոցը:

Համայնքն ունի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն, որտեղ գործում են մի շարք խմբակներ (խոհարար-հրուշակագործի, խոհարար-դիզայների, գեղանկարչության, փայտի գեղարվեստական մշակման, գոբելենի, համակարգչային ուսուցման, վարսահարդարների, մատնահարդարների, դիմահարդարների, հելունագործության, ուլունքագործության, դեկորացիաների ձևավորման, ասմունքի) և հաճախում է 150 երեխա, աշխատողների թիվը՝  19:

Համայնքի երաժշտական դպրոցում գործում են դաշնամուրի, լարային, փողային և ժողգործիքների բաժինները: Դպրոց են հաճախում 168 սան, աշխատակիցների թիվը 31 է: Վերջին տարիներին ավելացել են ժողգործիքների բաժինների սաների թիվը, որը պայմանավորված է նշված բաժինների նկատմամբ պետական հոգացությամբ:

Համայնքի պարարվեստի դպրոցում սովորում են 82 սան: Դպրոցի շենքը հիմնական նորոգման կարիք ունի, ուսումնական պայմանները բավարար չեն արդյունավետ ուսուցման համար:

Զ. Խաչատրյանի անվան գեղարվեստի դպրոցը հիմնովին նորոգված և ջեռուցված է, սաների թիվը 84 է, աշխատակիցների ընդհանուր թիվը` 18:

Առողջապահական հաստատություններ

Համայնքում կա 1 հիվանդանոց, որը նախատեսված է 50 հիվանդի համար: Հիվանդանոցը 2015 թվականի դրությամբ ունեցել է 1219 այցելու, որից 507 հիվանդ ուղեգրվել են հանրապետության այլ հիվանդանոցներ: Համայնքում գործում է 6 ատամնաբուժական կենտրոններ և 5 դեղատուն:

Առևտուր և սպասարկում

Համայնքի տարածքում գործում են «ՎՏԲ», «Արդշինբանկ» և «Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ» բանկերի մասնաճյուղեր և 5 ֆինանսավարկային կազմակերպություններ:

Համայնքի տարածքում գործում են առևտրի և սպասարկման 130 փոքր և միջին օբյեկտներ, այդ թվում  ծխախոտ և ալկոհոլային խմիչքներ վաճառող` 68 օբյեկտներ: Գործում են  5 բենզինի լիցքավորման կետեր, գազի լիցքավորման կետեր՝ 3 (2 հիմնական և 1 շարժական):

Համայնքում գործում է 3 հյուրանոց և 1 հյուրատուն:

Զբոսայգիներ, խաղահրապարակներ, բակային տարածքներ

Համայնքի զբոսայգիների շահագործման հետ կապված կան որոշակի խնդիրներ: Զբոսայգիները երկարամյա վարձակալությամբ տնօրինում են մասնավոր անձինք, որոնք այս տարիներին որևէ ներդրում չեն կատարել: Զբոսայգիները բարեկարգված չեն, չեն ենթարկվում սանիտարական մաքրման: Համայնքի բակային հատվածներում առկա խաղահրապարակները նորոգման և բարեկարգման կարիք ունեն: Համայնքի բակային հատվածներում ևս հիմնական նորոգման անհրաժեշտություն կա, մասնավորապես` առաջնահերթ են ասֆալտապատման, ջրահեռացման և լուսավորության խնդիրները:

Նախատեսվում է կառուցել 6 խաղահրապարակ և 1 զբոսայգի՝ 3000քմ տարածքով:

Համայնքի ընդհանուր տարեկան բյուջեն

Համայնքի ընդհանուր տարեկան բյուջեն 2015 թվականի դրությամբ կազմում է 422մլն. 825հազ. 40 դրամ: Ընդհանուր եկամուտների մեջ համայնքի սեփական եկամուտները կազմում է 25.6%:

Ձեռնարկություններ

Համայնքում գործում է թվով 21 արդյունաբերական ձեռնարկություններ՝ քարի, կահույքի արտադրամասեր, կարի ֆաբրիկա, հացի փռեր:

Պատմական և մշակութային հուշարձաններ

Սիսիանի տարածաշրջանը հարուստ է պատմամշակութային հուշարձաններով, որոնք տարբեր են ըստ կառուցման ժամանակահատվածի (Ք.Ա. 5-1 հազարամյակներից մինչև 21-րդ դար): Համայնքի տարածքում կառուցված 7-րդ դարի Սրբ.Հովահաննես եկեղեցին իր տեղադրությամբ դոմինանտային դիրք է գրավում քաղաքի հատակագծային կառուցվածքում և ունի ընկալման գրեթե հավասարազոր հնարավորություններ քաղաքի գրեթե բոլոր կետերից: Սիսիանի պատմության թանգարանում պահպանվում են տարածաշրջանի հնագիտական պեղումների արդյունքների նմուշները:

## Համայնքում իրականացվող ծրագրերը

2.3.1.Համայնքի վարչական տարածքում պետության կողմից գալիք տարիների համար նախատեսվող (շարունակվող) հանրապետական և մարզային ծրագրերը և միջոցառումներ

ՀՀ կառավարության 2016թ.-ի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշմամբ նախատեսվում է իրականացնել

Սպորտի և երիտասարդության ոլորտում – Տարածքային համաչափ զարգացման համատեքստում երիտասարդական ծրագրերի էական ավելացում մարզերում, ինչպես նաև երիտասարդության հիմնախնդիրների լուծման գործընթացներում մարզային երիտասարդների ներգրավածության բարձրացում:

Ներդրումների խրախուսման և պաշտպանության նպատակով- Ներդրումային ծրագրերի ֆինանսավորման աջակցության նպատակով պետության կողմից ներդրումային ֆոնդի ձևավորում՝ հետագայում պետություն-համայնք-մասնավոր հատված համագործակցությամբ գործող ֆոնդ ունենալու տեսլականով:

Համայնքում ներկայուս Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվում ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքները՝ մոտ 6կմ երկարությամբ:

Պետական միջոցների հաշվին վերանորոգվում է << Սիսիանի Էմմա Ասյանի անվան երաժտական դպրոց>> ՀՈԱԿ-ը:

Ուրբան կայուն զարգացման հիմնադրամի կողմից կցակապատվի համայնքի աղբավայրը և կիրականացվի պլաստիկ շշերի վերամշակում:

ՓՄՁ-ԶԱԿ-ի աջակցությամբ համայնքի մուտքի մոտ կկառուցվի շուկա և պանդոկ:

## Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումները

Համայնքի ֆինանսական միջոցները գոյանում են համայնքի սեփական եկամուտներից և համահարթեցման սկզբունքով պետական բյուջեից տրամադրվող դոտացիայից: 2017-2021թթ. համայնքի բյուջեի եկամուտները կանխատեսելու նպատակով ներկայացնում ենք նախորդ տարիների եկամտային փաստացի ցուցանիշները ըստ առանձին եկամտատեսակների:

Համայնքի զարգացման ծրագրով նախատեսված կոնկրետ ծրագրերի ֆինանսավորման նպատակով նախատեսվում է համագործակցել ՀՀ-ում գործող տարբեր հիմնադրամների և միջազգային կազմակերպությունների հետ, իսկ  համայնքային բյուջեում կնախատեսվեն համայնքի ներդրումները:

| Եկամտատեսակ | 2015 փաստ. | 2016 | 2017 Նախ. | 2018 Կանխ. | 2019 Կանխ. | 2020 Կանխ. | 2021 Կանխ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 422825.04 | 404752.38 | 400836.93 | 409740.5 | 412870.5 | 416470.7 | 426320.8 |
| 1.1 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 12273.8 4 | 13491.7 | 14665.6 | 15670 | 15900 | 16100 | 16950 |
| 1.2 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 31714.84 | 31310.1 | 36367.4 | 38400 | 40100 | 41500 | 47800 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 11399.82 | 11993.88 | 12531.33 | 14500 | 14900 | 15100 | 15800 |
| ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 3288.8 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| 2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 314393.7 | 285893.7 | 285843.5 | 285900 | 286000 | 286500 | 287300 |
| 3.3 ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 8270.62 | 6991 | 7446.4 | 7950.5 | 8150.5 | 8350.7 | 8550.8 |
| 3.4 ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿ-ԻՑ ԵՎ ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ՄԱՏՈՒՑ-ԻՑ ԵԿԱՄ-ՆԵՐ | 3407.7 | 3419.7 | 3419.7 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 |
| 3.5 ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ | 29030.65 | 37402 | 36263 | 36600 | 37100 | 38200 | 39200 |
| 3.6 ՄՈՒՏՔԵՐ ՏՈՒՅԺԵՐԻՑ, ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐԻՑ | 732.5 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3.9 ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 4627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` | 3253.57 | 9950.3 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 422825.04 | 404752.38 | 400836.93 | 409740.5 | 412870.5 | 416470.7 | 426320.8 |

Աղյուսակ 6. Համայնքի եկամուտների կանխատեսումները

## Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ

Սիսիանի համայնքի կայուն զարգացման առջև ներկայումս ծառացած խոչընդոտներն ու դժվարություններն են՝ ըստ հետևյալ ուղղությունների.

- գործարար միջավայրի բարելավում և ձեռնարկատիրության խթանում – ներդրողների համար ոչ գրավիչ միջավայրը, սպառման շուկաների անհասանելիությունը,

- համայնքի գույքի կառավարումը – գյուղ.նշանակության հողերի մասնատվածությունը,

- նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպումը – ոչ բարվոք վիճակում գտնվող շենքը, գույքը,

- ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպումը՝ երիտասարդության ներգրավմամբ – ֆինանսական միջոցների սղությունը,

- համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանությունը – ֆինանսական միջոցների սղությունը, աշխատատեղերի բացակայությունը,

- ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսումը – համայնքում գործող մարզական նշանակության կառույցներում մարզագույքի պակաս,

- համայնքում բնակարանային շինարարության խթանումը – բնակչության ցածր եկամուտների պատճառով հնարավորություն չի եղել սեփականության իրավունքով հատկացված տնամերձ հողամասերը կառուցապատել,

- համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը – ֆինանսական միջոցների սղությունը,

- համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպումը, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանումը և շահագործումը – ֆինանսական միջոցների սղությունը,

- պետության պաշտպանության իրականացման աջակցումը - արտագաղթը,

- աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացումը -

- գյուղական բնակավայր ընդգրկող համայնքներում գյուղատնտեսության զարգացման խթանումը – մասնատված հողակտորները,

- համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանությունը – գետի մաքրման համար ֆինանսական միջոցների սղությունը,

- զբոսաշրջային հեռանկարներ ունեցող համայնքներում՝ զբոսաշրջության զարգացման խթանումը – զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների բացակայությունը,

- համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում – ֆինանսական միջոցների սղությունը,

- համայնքում ծնելիության և բազմազավակության խթանումը – բնակարանային պայմանները, սոցիալական վատ վիճակը, գործազրկությունը,

- համայնքում բնակչության առողջության պահպանման և բարելավման ծրագրերի իրականացումը, արդյունավետ և մատչելի բժշկական սպասարկման պայմանների ստեղծումը – արդի բժշկական սարքավորումների պակասը,

- համայնքային հասարակական կյանքին հաշմանդամների մասնակցության խթանումը

- համայնքում առկա ազգային և համամարդկային արժեքներին յուրաքանչյուրի ազատ հաղորդակցմանը նպաստելը – բնակչության ոչ իրազեկվածությունը,

- բարեգործության խթանումը` համայնքում մշակութային, կրթական, գիտական, առողջապահական, մարզական, սոցիալական և այլ հաստատությունների հիմնադրման, ֆինանսավորման, ինչպես նաև դրանց ֆինանսական անկախության ապահովման նպատակով – :

## Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն

| Ուժեղ կողմեր | Թույլ կողմեր |
| --- | --- |
| - Էկոլոգիական վտանգ ներկայացնող խոշոր ձեռնարկությունների բացակայություն և համայնքում արտադրված գյուղատնտեսական մթերքների էկոլոգիապես մաքուր որակ: - Գյուղատնտեսական և ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, ալպիական արոտավայրեր՝ գյուղատնտեսության և անասնապահության զարգացման համար: - Անխափան գործող ֆիքսված հեռախոսակապ, բջջային հեռախոսակապ՝ «Վիվասել-ՄՏՍ», «Յուքոմ» և «Բիլայն» շարժական կապի և ինտերնետ ծառայություններ: - 10 հեռուստաալիքների և կաբելային հեռուստատեսության հեռարձակում: - Գազաֆիկացված բազմաբնակարան շենքեր (գրեթե բոլոր շենքերը): 24 ժամյա ջրամատակարարում: «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ կողմից իրականացվող կանոնավոր ջրահեռացում: - Կաթի վերամշակման արտադրամաս և կարի ֆաբրիկա: | - Հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, մարզկենտրոն Կապանից և միջպետական մայրուղուց: - Որոշ հատվածներում անբարեկարգ փողոցներ և մայթեր: - Որոշ բազմաբնակարան շենքերի անբարեկարգ տանիքներ և բակային հատվածներ: - Անբարեկարգ ոռոգման ցանցեր: - Սակավ և անբարեկարգ խաղահրապարակներ և կանաչապատ տարածքներ: - Գյուղատնտեսական մթերքների շուկայի և առևտրա-արդյունաբերական ապրանքների տոնավաճառի բացակայություն: - Սոցիալապես անապահով ընտանիքների, միայնակ թոշակառուների, ցածր եկամուտ ունեցողների հարաբերական մեծ թիվը համայնքում: - Գործազրկության բարձր ցուցանիշը: |
| Հնարավորություններ | Սպառնալիքներ (վտանգներ) |
| - Որակյալ աշխատուժի մեծ պոտենցիալ` տարբեր մասնագիտությունների բարձրագույն և մասնագիտական կրթությամբ կադրեր, որոնք կարող են կազմակերպել գյուղատնտեսության, կրթության ու դաստիարակության, մշակութային, շինարարական և այլ աշխատանքներ: - Հիմնականում պահպանված նախադպրոցական, կրթական և մշակութային հիմնարկների տիպային շենքեր: - Համայնքի և հարակից համայնքների տարածքներում զբոսաշրջության տեսանկյունից գրավիչ պատմամշակութային հարուստ ժառանգության բնության հուշարձաններ և օբյեկտներ՝ 7-րդ դարի եկեղեցի, բազմաթիվ խաչքարեր, Զորաց Քարերը, Հայաստանի ամենաբարձր Շաքե ջրվեժը, Որոտնավանքը, Դավիթ Բեկի բերդը, Թանահատի վանքը, գյուղերում կառուցված բազմաթիվ եկեղեցիներ, դամբարաններ և նույնիսկ հեթանոսական ժամանակաշրջանի արձաններ, Սիսիանի պատմության թանգարանում պահպանվող տարածաշրջանի հնագիտական պեղումների արդյունքների նմուշներ: | - Արտագաղթի աճ: - Որակավորված մարդկային ռեսուրսների կորուստ՝ կապված արտագնա աշխատանքային միգրացիայի հետ: - Քաղաքացիների անվճարունակության պատճառով գյուղատնտեսական նշանակության հողերի՝ համայնքին հետ հանձնում և դրանից բխող համայնքային եկամուտների (հողի հարկ և գույքահարկ) նվազում: - Համայնքի Որոտան գետի ջրային տարածքների աղտոտվածություն: |

# Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում

## Համայնքի զարգացման տեսլական

Համայնքի զարգացման ծրագրի իրականացման արդյունքում ուրվագծվող տեսլականն է՝ նոր որակի քաղաքային միջավայրով ձևավորված, բնակիչների, հյուրերի և զբոսաշրջիկների համար առավել գրավիչ քաղաքային համայնք` մատչելի և որակյալ կրթական, մշակութային ու մարզական հաստատություններով, երիտասարդության ժամանցի կազմակերպման համար նպաստավոր պայմաններով, համայնքի բնակիչների համար բարելավված կենցաղային և բնակարանային պայմաններով, փոքր և միջին արտադրական ձեռնարկությունների զարգացման համար գրավիչ գործարար միջավայրով:

Սիսիանի համայնքի զարգացման ռազմավարական ծրագրի հեռահար նպատակն է ապահովել համայնքի կայուն զարգացումը մոտակա տարիների ընթացքում:

Համայնքի զարգացման ռազմավարությունը, այն է՝ շարունակական բարեփոխումների և միջոցառումային ծրագրերի միջոցով հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային, առողջ ապրելակերպի և հանգստի պայմանները, համայնքը դարձնել զբոսաշրջության զարգացման և ձեռնարկատիրական գործունեության համար գրավիչ: Ընտրվել է համայնքում առկա իրավիճակի, պոտենցիալի, ինչպես նաև ՈՒԹՀՍ(SWOT) վերլուծության արդյունքում:

Համայնքի զարգացման ծրագրի ռազմավարական նպատակներն են՝

- Ստեղծել նոր որակի քաղաքային միջավայր,

- Զարգացնել զբոսաշրջությունը,

- Զարգացնել փոքր ու միջին ձեռնարկատիրությունը,

- Զարգացնել գյուղատնտեսությունը:

## Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ

Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներն են.

- գործարար միջավայրի բարելավման միջոցով խթանել համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների թվի աճը և ոչ գյուղատնտեսական բնագավառում զբաղվածության աճը,

- «Գույքի կառավարման ծրագրին» համապատասխան իրականացնել համայնքի գույքի և ֆինանսների կառավարումը,

- նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական հաստատություններում բարեկարգ և նպաստավոր պայմաններ ապահովելով խթանել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպումն ու հաստատություններ հաճախող երեխաների թվի աճը,

- ապահովելով երիտասարդության ներգրավումը համայնքապետարանի կողմից կազմակերպվող մշակութային միջոցառումներին և այցելությունները համայնքից դուրս մշակութային օջախներ՝ խթանելով ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքը,

- սոցիալական ծրագրերի միջոցով խթանել համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանությունը,

- մարզական խմբակների ավելացման միջոցով խրախուսել ֆիզիկական կուլտուրան և առողջ ապրելակերպը,

- բնակիչներին հողամասեր հատկացնելով՝ բնակելի տներ կառուցելու նպատակով համայնքում խթանել բնակարանային շինարարությունը,

- Վերանորոգելով բազմաբնակարան շենքերի տանիքներն ու մուտքերը, բարեկարգելով բակային հատվածները, ընդլայնելով կանաչապատ տարածքները, մասնագիտացված մեքենաներով իրականացնելով համայնքի աղբահանությունը  և սանիտարական մաքրումը ապահովել համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքները, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը,

- ասֆալտապատելով ներհամայնքային բոլոր ճանապարհները, ճանապարհային գծանշանների և երթևեկության նշանների, լուսային կարգավորիչների տեղակայմամբ խթանել համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպումը,  համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանումը և շահագործումը,

- համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարման  միջոցով աջակցել պետության պաշտպանության իրականացմանը,

- Համայնքում քաղաքացիական պաշտպանության շտաբի առկայությամբ, արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում համայնքի ՔՊ մարմինների հմտությունների կատարելագործման նպատակով կազմակերպվող վարժանքների,կամավորական փրկարարական միավորումների ստեղծմամբ և ուսուցման կազմակերպմամբ նպաստել աղետների ռիսկերի նվազեցմանը և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացումը,

- Հողերի խոշորացման և նպատակային օգտագործման, ոռոգման ցանցի առկայության միջոցով  խթանել գյուղատնտեսության զարգացմումը,

- Համայնքում շաբաթօրյակների և ծառատունկերի հաճախակի կազմակերպման միջոցով ապահովել շրջակա միջավայրի պահպանությունը,

- փառատոնների կազմակերպման, պատմամշակութային և բնական հուշարձանների վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման, ինչպես նաև Սիսիանի ճանաչելիության բարձրացման նպատակով առցանց սոցիալական հարթակներում գովազդման միջոցով խթանել զբոսաշրջության զարգացմումը,

- համայնքի միջոցներով ապահովել երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպումը,

- աջակցելով 3 և ավելի երեխա ունեցող ընտանիքներին խթանել համայնքում ծնելիությունը և բազմազավակությունը,

- համայնքի տարածքում գործող բժշկական հաստատությունը ապահովելով ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով կստեղծվի արդյունավետ և մատչելի բժշկական սպասարկման պայմանների,

- Հաճախակի կազմակերպվող միջոցառումները հաշմանդամների մասնակցությամբ  կխթանի համայնքային հասարակական կյանքին հաշմանդամների մասնակցությունը,

- բնակիչների իրազեկվածության միջոցով նպաստել համայնքում առկա ազգային և համամարդկային արժեքներին յուրաքանչյուրի ազատ հաղորդակցմանը,

- բնակչության վստահության բարձրացման միջոցով խթանել բարեգործությունը` համայնքում մշակութային, կրթական, գիտական, առողջապահական, մարզական, սոցիալական և այլ հաստատությունների հիմնադրման, ֆինանսավորման, ինչպես նաև դրանց ֆինանսական անկախության ապահովման նպատակով:

## Համայնքի զարգացման ծրագրերի նկարագրություն

1« ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ »

(ծրագրի անվանում)

- Ծրագրի նպատակը – բարեկարգել Իսրայելյան, Շահումյան, Պ.Սևակի, Սայաթ-Նովա, Աղայան, Ն.Ստեփանյան, Ս.Մկրտումյան, Կնունյանց, Լալայան, Արցախի, Ն.Ադոնցի, Տեր-Ղազարյան, Խանջյան, Երիտասարդական, Իսրայել-Օրի, Հ.Ազոյան, Որոտան զույ և կենտ շենքերի հետնամասի, Բակունցի, Շիրակի  ճանապարհային հատվածները

- Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները – Կբարելավվի երթևեկությունը նշված ճանապարհահատվածներում, կտեղադրվի երթևեկության և ճանապարհային նշաններ

3. Ծրագրի հիմնական շահառուները – համայնքի բնակիչներ

4. Ծրագրի ֆինանսական աղբյուրները

ա) համայնքային բյուջե՝ - ___2մլն.___ դրամ

բ) այլ՝ __2մլրդ 498մլն._____դրամ

2«ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ»

/ ծրագրի անվանումը/

- Ծրագրի նպատակը – բարելավել բնակարանային տնտեսության վիճակը

- Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները –բնակչության կենցաղային պայմանների բարելավում, շենքերի անվտանգության աստիճանի բարձրացում,

- Ծրագրի հիմնական շահառուները – համայնքի թվով 74 բազմաբնակարան շենքերի բնակիչներ

- Ծրագրի ֆինանսական աղբյուրները

ա) համայնքային բյուջե՝ – ____________ դրամ

բ) այլ՝ – _767մլն_դրամ

3«ԲԱԿԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ, ԹՎՈՎ 6 ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ՀԻՄՆՈՒՄ»

( ծրագրի անվանում)

- Ծրագրի նպատակը – ստեղծել հանգստի և երեխաների զարգացման միջավայր, Գայի թաղամասում 3000քմ զբոսայգի

- Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները – առողջ ապրելակերպի խրախուսում, երեխաների ներդաշնակ զարգացում, բակերի բարեկարգում

- Ծրագրի հիմնական շահառուները – համայնքի բնակիչներ, 3-ից 12 տարեկան երեխաները

- Ծրագրի ֆինանսական աղբյուրները

ա) համայնքային բյուջե՝ – __7մլն_____ դրամ

բ) այլ՝ __43մլն___ դրամ

4« ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ»

( ծրագրի անվանում)

- Ծրագրի նպատակը – Ապահովել, երեկոյան ժամերին, համայնքի բնակիչների և տրանսպորտի անվտանգ երթևեկությունը, համայնքը դարձնել լուսավոր և գրավիչ զբոսաշրջության համար

- Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները – Ծրագրի արդյունքում կունենանք լուսավոր քաղաք, որը կնպաստի մեր բնակիչների անվտանգ երթևեկությանը:

- Ծրագրի հիմնական շահառուները – հյուրեր և համայնքի բնակիչներ

- Ծրագրի ֆինանսական աղբյուրները

ա) համայնքային բյուջե՝ – __8մլն____ դրամ

բ) այլ՝ __.___ դրամ

5 «ԹՎՈՎ 4 ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԲԱԿԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ, ԳՈՒՅՔԻ ՆՈՐԱՑՈՒՄ»

( ծրագրի անվանում)

- Ծրագրի նպատակը – Ստեղծել նորմալ պայմաններ նախադպրոցական տարիքի երեխաների կրթադաստիրակչական, բացօթյա ուսուցման և խաղերի համար

- Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները –  կստեղծվեն բարեկարգ պայմաններ նախակրթարանների սաների ուսուցման և ժամանցի համար:

- Ծրագրի հիմնական շահառուները – նախակրթարանների աշխատակիցներ, սաներ և ծնողեր,

- Ծրագրի ֆինանսական աղբյուրները

ա) համայնքային բյուջե՝ – ___5մլն____ դրամ

բ) այլ՝ ___41մլն____ դրամ

6 « ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ, ԹՓԱՊԱՏՈՒՄ»

( ծրագրի անվանում)

- Ծրագրի նպատակը – բարելավել շրջակա միջավայրը

- Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները – գրավիչ միջավայր, օդի աղտոտվածության նվազում,

- Ծրագրի հիմնական շահառուները – հյուրեր և համայնքի բնակիչներ

- Ծրագրի ֆինանսական աղբյուրները

ա) համայնքային բյուջե՝ – ___7մլն____ դրամ

բ) այլ՝ __18մլն__ դրամ

7 « ԱՅԳԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ»

( ծրագրի անվանում)

- Ծրագրի նպատակը – խթանել ձեռնարկատիրությունը

- Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները – կստեղծվի աշխատատեղ, արդյունավետ կկազմակերպվի ինչպես համայնքի, այնպես էլ շրջակա համայնքների այգեգործական մթերքների մթերումը

- Ծրագրի հիմնական շահառուները – համայնքի և շրջակա համայնքների բնակիչներ

- Ծրագրի ֆինանսական աղբյուրները

ա) համայնքային բյուջե՝ – __________ դրամ

բ) այլ՝ ___240մլն______ դրամ

8 « ԿԱԹԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ»

( ծրագրի անվանում)

- Ծրագրի նպատակը – խթանել ձեռնարկատիրությունը

- Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները – ստեղծել աշխատատեղ, անասնապահությամբ զբաղվող տնտեսությունների համար ստեղծել մատչելի պայմաններ կաթի մթերման համար

- Ծրագրի հիմնական շահառուները – համայնքի բնակիչներ

- Ծրագրի ֆինանսական աղբյուրները

ա) համայնքային բյուջե՝ – __________ դրամ

բ) այլ՝ ___96մլն___ դրամ

9 « ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ»

( ծրագրի անվանում)

- Ծրագրի նպատակը – համայնքի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ փողոցներում վերանորոգել կոյուղագիծը՝ ապահովելով սանիտարահիգիենիկ բարեկարգ պայմաններ

- Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները – մաքուր շրջակա միջավայր

- Ծրագրի հիմնական շահառուները – համայնքի բնակիչներ

- Ծրագրի ֆինանսական աղբյուրները

ա) համայնքային բյուջե՝ – __________ դրամ

բ) այլ՝ __7.5մլն_____ դրամ

10 « ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԱՎՏՈՊԱՐԿԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ»

( ծրագրի անվանում)

- Ծրագրի նպատակը – ստեղծել կոմունալ աշխատանքների կազմակերպման համար նպաստավոր պայմաններ

- Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները – աշխատանքային նպաստավոր պայմաններ

- Ծրագրի հիմնական շահառուները – կոմունալ տնտեսության աշխատակիցներ և համայնքի բնակիչներ

- Ծրագրի ֆինանսական աղբյուրները

ա) համայնքային բյուջե՝ – __________ դրամ

բ) այլ՝ ___45մլն___ դրամ

11«ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ»

( ծրագրի անվանում)

- Ծրագրի նպատակը –կոմունալ աշխատանքների արդյունավետ իրականացում, փողոցների հաճախակի մաքրում փոշուց և ձյան շերտից,

- Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները – մաքուր և գրավիչ քաղաք

- Ծրագրի հիմնական շահառուները – հյուրեր և համայնքի բնակիչներ

- Ծրագրի ֆինանսական աղբյուրները

ա) համայնքային բյուջե՝ – ___5մլն._____ դրամ

բ) այլ՝ __25մլն_____ դրամ

12«ՈՌՈԳՄԱՆ ԻՆՔՆԱՀՈՍ ՑԱՆՑԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ»

( ծրագրի անվանում)

- Ծրագրի նպատակը – համայնքի անհատական բնակելի տների և այգեգործական թաղամասը ոռոգման ջրով ապահովելը

- Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները –

- Ծրագրի հիմնական շահառուները – համայնքի բնակիչներ

- Ծրագրի ֆինանսական աղբյուրները

ա) համայնքային բյուջե՝ – __________ դրամ

բ) այլ՝ ___25մլն_____ դրամ

13«ՍԵԼԱՎԱՏԱՐՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ»

( ծրագրի անվանում)

- Ծրագրի նպատակը – ապահովել համայնքի Ն.Ստեփանյան, Ս.Մկրտումյան, Մ.Գորկի, Կամոյի փողոցներում, Զ.Անդրանիկի փողոցից մինչև Որոտան գետ և Պ.Սևակի փողոցում ջրահեռացումը

- Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները – մաքուր փողոցներ

- Ծրագրի հիմնական շահառուները – համայնքի բնակիչներ

- Ծրագրի ֆինանսական աղբյուրները

ա) համայնքային բյուջե՝ – ___7մլն.____ դրամ

բ) այլ՝ __6մլն.______ դրամ

14«ՇԱԽՄԱՏԻ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ»

( ծրագրի անվանում)

- Ծրագրի նպատակը – ապահովել բարեկարգ պայմաններ արտադպրոցական հաստատություն հաճախող երեխաների համար

- Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները – նպաստավոր պայմաններ սաների համար,

- Ծրագրի հիմնական շահառուները - արտադպրոցական հաստատություն հաճախող երեխաներ, աշխատակիցներ

- Ծրագրի ֆինանսական աղբյուրները

ա) համայնքային բյուջե՝ – __________ դրամ

բ) այլ՝ __8մլն.______ դրամ

15«ՈՐՈՏԱՆ ԳԵՏԻ ՄԱՔՐՈՒՄ»

( ծրագրի անվանում)

- Ծրագրի նպատակը – Կենցաղային թափոններից և գետաբերուկներից կմաքրվի քաղաքի կենտրոնով հոսող Որոտան գետը: Բարենպաստ պայմաններ կստեղծվեն գետի ջրային ֆաունայի, հատկապես ձկների պահպանության համար:

- Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները – մաքուր գետ և շրջակա միջավայր

- Ծրագրի հիմնական շահառուները – համայնքի բնակիչներ և զբոսաշրջիկներ

- Ծրագրի ֆինանսական աղբյուրները

ա) համայնքային բյուջե՝ – __________ դրամ

բ) այլ՝ __30մլն.______ դրամ

Համայնքի յուրաքանչյուր պատադիր խնդրի համար կազմված ծրագրերը ներկայացված են հավելված 1-ում:

# ՀԶԾ ֆինանսավորում

Համայնքի զարգացման ծրագիրը իրականացնելու նպատակով կոնկրետ ծրագրերի ֆինանսավորման համար նախատեսվում է համագործակցել պետության, ՀՀ-ում գործող տարբեր հիմնադրամների և միջազգային կազմակերպությունների, բարերարների հետ /հավելված 2/:

# ՀԶԾ մոնիթորինգ

Իրականացման փուլում գտնվող ծրագրերը պետք է մոնիթորինգի ենթարկվեն: Մոնիթորինգը կառավարչական գործիք է, որը հնարավորություն է տալիս հսկել ծրագրերի կատարման ընթացքը և անհրաժեշտ փոփոխություններ նախաձեռնել: Մոնիթորինգն իրականացվում է համապատասխան կատարողականի ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկություններ հավաքագրելու և ցուցանիշների փաստացի արժեքները թիրախային արժեքների հետ համեմատելու միջոցով/ հավելված 3/:

Մոնիթորինգային ցուցանիշների մասին տեղեկություններ պետք է հավաքագրվեն կիսամյակային կամ տարեկան կտրվածքով: